- REALIZACJA INWESTYCJI

## W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2013 ROKU

W budżecie Gminy na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.444.125,76 zł, a wydatkowano kwotę 4.993.149,73  zł tj. 77,5 % zakładanego planu,

z tego:

- na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 6.385.857,00 zł wydatkowano 4.936.356,87 zł tj. 77,3 % zakładanego planu,

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomiu  zaplanowano i przekazano w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Brzóza-Pionki

- dotację dla Województwa Mazowieckiego zaplanowano w kwocie 8.268,76 zł, przekazano w kwocie 6.792,86 zł na realizację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”

Zrealizowane w 2013 roku dotacje udzielone z budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 1             a zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały  przedstawione w Tabeli  Nr 3                   i omówione poniżej.

### W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.696.572,00 zł,  wykonanie wynosi 3.264.758,42 zł tj. 69,5 %.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna, Wincentów, Płachty Etap II zaplanowano wydatki                 w kwocie 4.206.000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.793.275,92 zł tj. 66,4 % zakładanego planu. Zadanie realizowane jest cyklu dwuletnim 2013-2014. Zakończenie II Etapu planuje się na czerwiec 2014 r. Na realizację zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.100.000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wartość realizacji zadania  opiewała na kwotę znacznie niższą niż wartość kosztorysowa,  nie zachodziła więc konieczność  dofinansowania zadania planowanym kredytem.

Na budowę wodociągu w miejscowości Jedlnia Kolonia z planowanej kwoty 43.000,00 zł.  wydatkowano 35.685,53 zł tj. 83,0 % zakładanego planu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Pionki.

W ramach funduszu sołeckiego opracowano dokumentację projektowo wykonawczą budowy kanalizacji w miejscowości Adolfin. Z planowanej kwoty 34.500,00 zł wydatkowano 29,750,00 zł tj. 86,2% zakładanego planu.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 413.072,00 zł, wydatkowano 406.046,97 zł tj. 98,3 % zakładanego planu. Na modernizację SUW w m. Augustów z planowanej kwoty 300.000,00 zł wydatkowano 295.574,42 zł. Zadanie realizowane było ze środków własnych i pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości  230.000,00 zł. Pozostałe planowane w tym rozdziale zadania tj. modernizacja  szaf sterowniczych, zakup pomp do przepompowni i ścieków oczyszczonych, zakup urządzenia WUKO  i sterownika do przepompowni ścieków zostały wykonane ze środków własnych. Poniesione wydatki na te zadania nie odbiegają od zakładanego planu

Zakupione pompy i sterownik zostały zamontowane  na tych przepompowniach                             w miejsce zużytych.

### W dziale 600 – Transport i łączność

zaplanowano  wydatki w kwocie 769.426,00 zł, wydatkowano środki     w kwocie  763.373,17 zł tj. 99,2 % zakładanego planu.  Wszystkie planowane inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem. Wykonano dokumentację na przebudowę dróg w m. Zalesie, Sucha, Czarna i Zadobrze- Poświętne. Została wykonana przebudowa dróg w m. Suskowola i Czarna – Kościuszków. Uregulowany został stan drogi gminnej w m. Kieszek (Leśna Polana).  W ramach funduszu sołeckiego wybudowano część chodnika w m. Augustów.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano  wydatki w kwocie 44.949,00 zł, wydatkowano prawie 100%  na termomodernizację budynku komunalnego w m. Suskowola. Wykonana termomodernizacja pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania budynku.

### W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano  wydatki w kwocie  67.779,00 zł, wydatkowano kwotę 64.326,70 zł tj. 94,9 % zakładanego planu.

Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem.   Wykonano montaż systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Czarnej, Jaroszkach                    i Czarnej. W ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie placu OSP w Suchej oraz zakupiono garaż blaszany i namiot dla OSP w Jedlni.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

zaplanowano wydatki w kwocie 123.700,00zł, wydatkowano kwotę 122.000,78 zł tj. 98,6 %  zakładanego planu.  Wszystkie planowane  zadania zostały wykonane a ich realizacja nie odbiega od zakładanego planu. Utwardzono wjazd do PSP w Suchej oraz plac szkolny  wraz  z wybudowaną częścią ogrodzenia przy PSP w Suskowoli. Zadanie realizowane przy PSP w Suskowoli zostało dofinansowane środkami z funduszu sołeckiego w kwocie 20.000,00 zł.

### W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie 105.535,00 zł, wydatkowano kwotę  103.136,87 zł tj. 97,7 % zakładanego planu z tego kwotę 93.751,97 zł przeznaczono na wykonanie budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy. Zadanie to zostało dofinansowane środkami z funduszu sołeckiego w kwocie 76.175,00 zł.  Ze środków  funduszu sołeckiego została wykonana dokumentacja budowy oświetlenia w m. Jaśce.

### W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

zaplanowano wydatki  w kwocie  577.896,00 zł, wydatkowano kwotę 573.960,94 zł tj. 99,3 %  zakładanego planu. Wszystkie planowane  zadania zostały wykonane a ich realizacja nie odbiega od zakładanego planu.

Wykonano dokumentację na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Suskowola, uregulowano płatność przypadającą na rok 2013 za wykonanie dokumentacji na budowę boisk wielofunkcyjnych w m. Augustów i Sucha.  Gmina realizowała zadanie   pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.  Zadanie zostało wykonane i odebrane a płatność uregulowana ze środków własnych gminy, ponieważ aneks na zmniejszenie wartości zadania po przetargu został sporządzony przez jednostkę w styczniu 2014 r.  Wartość realizowanego zadania zamknęła się kwotą 512.099,24 zł. Gmina złożyła wniosek                        o płatność zgodnie z podpisaną umową i aneksem.

Ze środków funduszu sołeckiego zostało zakupione wyposażenie placu zabaw dla Krasnej Dąbrowy za kwotę 9.746,70 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH

Do realizacji na lata 2010-2014 zaplanowano zadania:

### W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna, Wincentów, Płachty w celu wyposażenia mieszkańców w infrastrukturę sieci kanalizacyjnej.  W 2010 roku został wykonany projekt techniczny na realizację tego zadania.  W 2011 roku  11.940,60 zł wydatkowano na kosztorys inwestorski i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej przy ubieganiu się  o  dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na realizację tego  zadania został złożony  wniosek  o przyznanie pomocy                           w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 8.786.666,00 zł. Z uwagi na dużą wartość zadanie zostało podzielone na trzy etapy tj. Etap I  i  Etap II i Etap III.

Pierwszy etap realizacji tego zadania  ujęty w budżecie Gminy na rok 2012 zaplanowano w kwocie 3.397.666,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.480.500,00 zł tj. 43,6 % zakładanego planu. Zadanie było sfinansowane ze środków budżetu gminy                           w kwocie 280.500,00 zł i  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 zł ponieważ Gmina nie otrzymała dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach tego zadania wybudowano kanalizacje tłoczną o długości 8.701 mb, a tym samym stworzono możliwość wykonania indywidualnych przyłączy do gospodarstw domowych.

Realizację II Etapu zadania przewidziano na lata 2013 – 2014.  W uchwalonym budżecie na rok 2013 zaplanowano środki w kwocie  2.655.000,00 zł z czego 555.000,00 to środki własne gminy a 2.100,000,00 zł planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rada Gminy w dniu 29 maja 2013 r podjęła uchwałę o zwiększeniu środków do kwoty

4.206.000,00 zł  na wykonanie tego zadania w całości w II Etapie i zrezygnowanie z III Etapu          w celu zmniejszenia kosztów i skrócenia czasu  jego realizacji .  Zadania planuje się sfinansować ze środków własnych, pożyczki  w kwocie 2.100.000,00 zł i kredytu  w kwocie 1.240.000,00 zł.

Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 2.793.275,92 zł na wykonanie  kolektora głównego i część przyłączy z montażem przepompowni. Różnica pomiędzy planowanymi środkami do wydatkowania a środkami wydatkowanymi wynikła z różnicy między kosztorysem inwestorski a najkorzystniejszą ofertą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. W związku z powyższym nie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie tego zadania.

Do wykonania w 2014 r. pozostała część przyłączy. Zakończenie zadania planuje się  na 30 maja 2014 r.

Do realizacji na lata 2012-2013 zaplanowano zadania:

W dziale 600  - Drogi publiczne gminne

1. W celu poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Zadorze – Poświętne. Koszt dokumentacji określono na kwotę  50.000,00 zł. Dokumentację planowano wykonać w latach 2012-2013. W 2012 roku na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, która nie została wykorzystana. W ciągu drogi gminnej jest most przez rzekę Leniwa, który wymaga opracowania dokumentacji na jego przebudowę.                    W 2013r. na wykonanie dokumentacji zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 49.815,00 zł.  Budowa drogi i mostu będzie realizowana w latach następnych.

### W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jaroszki w celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi. W 2012 roku wydatkowano 3.000,00 zł  na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy                   w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.  Wniosek został złożony  w Urzędzie Marszałkowskim.  W budżecie na 2013 rok na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 900.000,00 zł z tego 500.000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Unii Europejskiej.  Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wprowadzono zmiany w budżecie i określono środki na realizację zadania na kwotę 515.096,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 512.099,24 zł

2. Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Augustów w celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi.  W 2012 roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 5.000,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie koncepcji i wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.                    W 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł na uregulowanie płatności za wykonaną dokumentację budowy boiska. Ograniczenie  naboru wniosków na  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” uniemożliwiło kontynuowanie inwestycji a realizacja zadania w całości  ze środków własnych nie jest możliwa ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy.

3. Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sucha w celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi.  W 2012 roku wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 5.000,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie koncepcji i wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.                    W 2013 roku zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł na uregulowanie płatności za wykonaną dokumentację budowy boiska.

Budowa boiska w miejscowości Augustów i Sucha będzie realizowana w latach następnych po ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków do dofinansowania z Unii Europejskiej.

4. W celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi            planowano opracowanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanej  budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Suskowola. Koszt dokumentacji określono na kwotę                 50.000,00 zł. Dokumentację planowano wykonać w latach 2012-2013. W 2012 roku na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie  20.000,00 zł. Kwota nie została wydatkowana gdyż gmina nie posiadała prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł na wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji zadania. Ze względu na konieczność wykonania decyzji środowiskowej, planu zagospodarowania terenu i przedłużającego się terminu ich uzyskania zrezygnowano z rozpoczęcia inwestycji. Planowane środki zmniejszono do kwoty 33.000,00 zł, które wydatkowano na wykonanie dokumentacji technicznej. Po załatwieniu wszystkich dokumentów formalno prawnych gmina przystąpi do realizacji projektu.

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółek