{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","oferti"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[8,2,8,6],[13,2,13,6],[25,2,25,6],[29,2,29,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Przebudowa odcinka  drogi gminnej w m. Zalesie"]
["odcinek długości 1340 mb szer. jezdni 5,0 m "]
["branża drogowa CPV 45233000-9"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy, "]
[null,null,"pomiary wysokościowe","km",1.35,"km",1.35]
[2,"wycena indywid.","Odsłoniecie i oczyszczenie krawędzi jezdni na całej długosci odcinka","m",2680,"m",2680]
[null,null,"1340*2",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9"]
[3,"D-04.01.01","Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV głębokość koryta średnio 30 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna ","m2",178.6,"m2",178.6,null,178.6]
[null,null,"(100+8)*1.2+(20+20+15+15)*0.7",null,null,null,0]
[4,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piaski na poszezreniach jezdni gr. warstwy 10 cm wraz z zagęszczeniem","m2",178.6,"m2",178.6]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[5,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach jezdni - warstwa dolna z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 15cm","m2",160.8,"m2",160.8,null,160.8]
[null,null,"(100+8)*1.1+(20+20+15+15)*0.6",null,null,null,0]
[6,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. na poszerzeniach jezdni- warstwa górna z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 8cm","m2",160.8,"m2",160.8]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[7,"wycena inywid.","Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - uzupełnienie lokalnych ubytków  i zaniżeń nawierzchni w tym na krawędziach  (mieszanka sortowana 0-31.5mm) ","m3",16.5,"m2",16.5,null,16.5]
[null,null,"1100*5*0.03*0.1",null,null,null,0,null,null,null,0]
[8,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 0,5m każdy                                                                 1340*0,5*2","m2",1340,"m2",1340]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9"]
[9,"D-05.03.05b","Wykonanie warstwy wyrównawczej  z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm          ","m2",6715.48,"m2",6715.48,null,6715.48]
[null,null,"1340*5+2*(6*6-3.14*6*6/4)"]
[10,"D-05.03.05a","Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm                                                                                                ","m2",6715.48,"m2",6715.48]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE  Kod CPV 28813810-5"]
[11,"SST","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 50cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem",null,null,null,0]
[null,"D-06.03.01"," 1340x2x0,50x0,10","m3",134,"m3",134,null,134]

{"sheet":"oferti","index":1,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[8,2,8,6],[12,2,12,6],[19,2,19,6],[22,2,22,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Przebudowa odcinka  drogi gminnej w m. Zalesie"]
["odcinek długości 1340 mb szer. jezdni 5,0 m "]
["branża drogowa CPV 45233000-9"]
["Lp.","Podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,null,null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"D-01.01.01","Prace pomiarowe w terenie równinnym - wytyczenie trasy, "]
[null,null,"pomiary wysokościowe","km",1.35]
[2,"wycena indywid.","Odsłoniecie i oczyszczenie krawędzi jezdni na całej długosci odcinka","m",2680]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9"]
[3,"D-04.01.01","Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV głębokość koryta średnio 30 cm z wyprofilowaniem i zagęszczeniem dna ","m2",178.6]
[4,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piaski na poszezreniach jezdni gr. warstwy 10 cm wraz z zagęszczeniem","m2",178.6]
[5,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach jezdni - warstwa dolna z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 15cm","m2",160.8]
[6,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. na poszerzeniach jezdni- warstwa górna z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 8cm","m2",160.8]
[7,"wycena inywid.","Uzupełnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie - uzupełnienie lokalnych ubytków  i zaniżeń nawierzchni w tym na krawędziach  (mieszanka sortowana 0-31.5mm) ","m3",16.5]
[8,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 0,5m każdy                                                                 ","m2",1340]
[null,null,"ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[9,"D-05.03.05b","Wykonanie warstwy wyrównawczej  z betonu asfaltowego AC11W35/50 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm          ","m2",6715.48]
[10,"D-05.03.05a","Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm                                                                                                ","m2",6715.48]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE  Kod CPV 28813810-5"]
[11,"D-06.03.01","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezienie rozścielenie i zagęszczenie gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 50cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem","m3",134]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]