{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":67,"n_cols":9,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Budowa  drogi gminnej w m. SUSKOWOLA"]
["  od km 0+000 do km 0+248.01"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1,"kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej","km",0.3,"km",0.7]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",43,"szt.",43]
[null,null,"drzewa liściaste (jesitp.)ion, osika ",null,null,null,0]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 56-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",2,"szt",2]
[null,null,"lipa, osika",null,null,null,0]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne karzczowanie zagajników - gęste odrosty drzew liściastych o średnicy do 15 cm wraz z karzczowaniem pni i odwiezieniem na odl. Do 3 km","m2",340,"m2",340]
[null,null,"85*4",null,null,null,0]
[6,"D-01.02.01","Mechaniczne karzczowanie krzaków i poszycia napoboczach i rowach wraz z odwiezieniem na odl. Do 3 km","m2",100,"m2",100]
[null,null,"50*4",null,null,null,0]
[7,"wycena własna","Rozbiórka przepustów z rur stalowych śr. 60-80cm wraz z odwiezieniem  materiałow z rozbiórki do utylizacji","m",13,"m",13]
[8,"wycena własna","Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu gr. 15 cm wraz z odwiezieniem  materiałow z rozbiórki do utylizacji","m2",20,"m2",20]
[9,"wycena własna","Przedłużenie istniejącej rury osłonowej na gazociągu - prace zlecone RDG Pionki","m",2,"m",2]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[10,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta i rowów wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",156.84,"m3",156.84]
[11,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km ",null,null,null,0,null,65.09999999999997]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych ","m3",754.72,"m3",754.72]
[null,null,"ELEMENTY ODWODNIENIA - Kod CPV 45230000-8",null,null,null,0]
[12,"D-03.03.03a","Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur HDPE o śr. 60cm na ławie tłuczniowej - przepust jednootworowy","m",16,"m",16]
[null,null,"8+8",null,null,null,0]
[13,"D-03.03.03a","Obudowa wylotu przepustu jednootworowego śr. 60 cm na skarpie -głowica prefabrykowana żelbetowa ","szt.",4,"szt.",4]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[14,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV (równiarką i walcem)"]
[null,null,"jezdnia gł. : 248*8+4*4*4/2","m2",2016,null,null,null,2016]
[null,null,"zjazdy: 4*4*5.1+3*4*5.5+1*4*5.2+2*4*4.05+10*2*1*1/2","m2",210.8,null,null,null,210.8]
[null,null,"Razem:","m2",2226.8,"m2",2226.8]
[15,"D-02.03.10","Ułożenie geotkniny z włókien polipropylenowych  o gramaturze min. 75 g/m2","m2",2016,"m2",2016,null,2016]
[null,null,"248*8+4*4*4/2",null,null,null,0]
[16,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni","m2",2016,null,2016]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[17,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - dolna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 15cm","m2",1264.22,"m2",1264.22]
[null,null,"jezdnia gł. : 248*4.9+6*6-3.14*6*6/4+3*(8*8-3.14*8*8/4)",null,null,null,0,null,1264.22]
[18,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 8cm","m2",1264.22,"m2",1264.22,null,154.868]
[null,null,"j/w"]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[19,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 1 gr. 4cm na jezdni drogi","m2",1214.62,"m2",1214.62]
[null,null,"jezdnia gł. : 248*4.7+6*6-3.14*6*6/4+3*(8*8-3.14*8*8/4)",{"$nulls":5},1214.6200000000001]
[20,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 1 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",1165.02,"m2",1165.02]
[null,null,"jezdnia gł. : 248*4.5+6*6-3.14*6*6/4+3*(8*8-3.14*8*8/4)",{"$nulls":5},1165.02]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",6,"szt.",6]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[22,"D-07.02.01","Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych 1,5 cala długości 3,5m","szt.",6,"szt.",6]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9"]
[23,"D-06.02.01","Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 40 cm na ławie z pospółki","m",48,"m",48]
[null,null,"8szt.*6m",null,null,null,0]
[24,"wycena własna","Przełozenie  - regulacja przepustu zjazdowego z rur HDPE o średnicy 60 cm","m",6,"m",6]
[25,"D-06.02.01","Obudowa wylotu przepustu zjazdowego - montaż głowic prefabrykowanych żelbetowych prostych dla rur o śr. 40 cm","szt.",18,null,18]
[null,null,"9*2",null,null,null,0]
[26,"wycena własna","Ulepszenie nawierzchni zjazdów  - zagęszczenie podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 12 cm","m2",210.8,"m2",210.8]
[null,null,"zjazdy: 4*4*5.1+3*4*5.5+1*4*5.2+2*4*4.05+10*2*1*1/2"]
[27,"wycena własna","Regulacja wysokościowa betonem urządzeń uzbrojenia podziemnego","szt.",6,"szt.",6]
[null,null,"studnie kanalizacyjne - 6szt.",null,null,null,0]
[28,"wycena własna","Regulacja wysokościowa drobnych urządzeń uzbrojenia podziemnego - obudowy  zaworów itp.  ","kmpl",1,"kmpl",1]
[29,"wycena własna","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy i rowów w gr. kat. I-II","m2",1388.8,"m2",1388.8,null,1388.8]
[null,null,"248*(0.4+0.6+0.6)*2+248*1.2*2"]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[36,2,36,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Budowa  drogi gminnej w m. SUSKOWOLA"]
["  od km 0+000 do km 0+248.01"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny ",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,"SST",null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej","km",0.3]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",43]
[null,null,"drzewa liściaste (jesitp.)ion, osika "]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 56-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km","szt.",2]
[null,null,"lipa, osika"]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne karzczowanie zagajników - gęste odrosty drzew liściastych o średnicy do 15 cm wraz z karzczowaniem pni i odwiezieniem na odl. Do 3 km","m2",340]
[6,"D-01.02.01","Mechaniczne karzczowanie krzaków i poszycia napoboczach i rowach wraz z odwiezieniem na odl. Do 3 km","m2",100]
[7,"wycena własna","Rozbiórka przepustów z rur stalowych śr. 60-80cm wraz z odwiezieniem  materiałow z rozbiórki do utylizacji","m",13]
[8,"wycena własna","Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu gr. 15 cm wraz z odwiezieniem  materiałow z rozbiórki do utylizacji","m2",20]
[9,"wycena własna","Przedłużenie istniejącej rury osłonowej na gazociągu - prace zlecone RDG Pionki","m",2]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[10,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",156.84]
[11,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km ","m3",754.72]
[null,null,"ELEMENTY ODWODNIENIA - Kod CPV 45230000-8",null,null,null,0]
[12,"D-03.03.03a","Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego z rur HDPE o śr. 60cm na ławie tłuczniowej - przepust jednootworowy","m",16]
[13,"D-03.03.03a","Obudowa wylotu przepustu jednootworowego śr. 60 cm na skarpie -głowica prefabrykowana żelbetowa ","szt.",4]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[14,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II-IV (równiarką i walcem)","m2",2226.8]
[15,"D-02.03.10","Ułożenie geotkaniny z włókien polipropylenowych  o gramaturze min. 75 g/m2","m2",2016]
[16,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni","m2",2016]
[17,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - dolna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/63.5mm gr. 15cm","m2",1264.22]
[18,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowyz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - górna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/31.5mm gr. 8cm","m2",1264.22]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[19,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi","m2",1214.62]
[20,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 3 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",1165.02]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",6]
[22,"D-07.02.01","Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych 1,5 cala długości 3,5m","szt.",6]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[23,"D-06.02.01","Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 40 cm na ławie z pospółki","m",48]
[24,"wycena własna","Przełozenie  - regulacja przepustu zjazdowego z rur HDPE o średnicy 60 cm","m",6]
[25,"D-06.02.01","Obudowa wylotu przepustu zjazdowego - montaż głowic prefabrykowanych żelbetowych prostych dla rur o śr. 40 cm","szt.",18]
[26,"wycena własna","Ulepszenie nawierzchni zjazdów  - zagęszczenie podłoża oraz wykonanie naw. tłuczniowej z mieszanki sortowanej 0/31mm gr. 12 cm","m2",210.8]
[27,"wycena własna","Regulacja wysokościowa betonem urządzeń uzbrojenia podziemnego","szt.",6]
[null,null,"studnie kanalizacyjne - 6szt."]
[28,"wycena własna","Regulacja wysokościowa drobnych urządzeń uzbrojenia podziemnego - obudowy  zaworów itp. ok.. ","kmpl",1]
[29,"wycena własna","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy i rowów w gr. kat. I-II","m2",1388.8]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]