{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":66,"n_cols":11,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Przebudowa   drogi gminnej w m. Czarna Kolonia"]
[" od km 0+000 do km 1+196.12"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1,"kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej ","km",1.2,"km",1.2]
[3,"D-01.02.04","Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą z wywiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji","m",346,"m",346,null,346]
[null,null,"2*173",null,null,null,0]
[4,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  wraz z  przekazaniem materiału z rozbiórki Inwestorowi - na zjazdach","m2",30,"m2",30]
[null,null,"20*1,5"]
[5,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych wraz z  wywiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji","m2",242.2,"m2",242.2,null,242.2]
[null,null,"173*1.4",null,null,null,0]
[6,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni bitumicznej śr. Gr. 6 cm wraz z  wywiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji","m2",144,"m2",144,null,144]
[null,null,"120.2*1.2",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[7,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta w tym na poszerzeniach z wbudowaniem w pobocza wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",263.47,"m3",263.47]
[8,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km (koryto i poszerzenia)",null,null,null,0]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych ","m3",1194.05,"m3",1194.05]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[9,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV",null,null,null,0]
[null,null,"jezdnia główna: 752,62*5,6+(128,52+3,38)*5,1+5*0,5/2","m2",4888.61,null,null,null,4888.611999999999]
[null,null,"popszerzenia: 2.55*83.6+1.7*27+1.55*27+1.35*35.4+1.05*55.6+1.35*27+1.9*40","m2",519.55,null,null,null,519.55]
[null,null,"Razem:","m2",5408.16,"m2",5408.16,null,6346.535]
[10,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni i poszerzeń","m2",5408.16,"m2",5408.16]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[11,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm",null,null,null,0,null,4711.7080000000005]
[null,null,"jezdnia główna: 752,62*5,4+(128,52+3,38)*4,9+5*0,5/2","m2",4711.71,null,null,null,489.98999999999995]
[null,null,"popszerzenia: 2.45*83.6+1.6*27+1.45*27+1.25*35.4+0,95*55.6+1.25*27+1.8*40","m2",489.99,{"$nulls":5},3.3800000000000026]
[null,null,"Razem:","m2",5201.7,null,5201.7,null,null,null,128.51999999999998]
[12,"D-04.04.02","Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm",null,null,null,0,null,4534.804]
[null,null,"jezdnia główna: 752,62*5,2+(128,52+3,38)*4,7+5*0,5/2","m2",4534.08]
[null,null,"popszerzenia: 2.35*83.6+1.5*27+1.35*27+1.15*35.4+0,85*55.6+1.15*27+1.7*40","m2",460.43,null,null,null,460.43]
[null,null,"Razem:","m2",4994.51,null,4994.51]
[13,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy","m2",2392,"m2",2392,null,2392]
[null,null,"1196*2*1"]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[14,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi i poszerzeniach",null,null,null,0]
[null,null,"jezdnia główna: 752,62*5,1+(128,52+3,38)*4,6+5*0,5/2","m2",4446.35,null,null,null,4446.352]
[null,null,"popszerzenia: 2.25*83.6+1.4*27+1.25*27+1.05*35.4+0,75*55.6+1.05*27+1.6*40","m2",430.87]
[null,null,"Razem:","m2",4877.22,"m2",4877.22,null,430.87]
[15,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na nawierzchni z bloczków i naw. bitumicznej wg tabeli objetości (średnio 138 kg/m2)","Mg",182,"Mg",182]
[16,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",5811.35,"m2",5811.35]
[null,null,"752,62*5+443,5*4,5+5*05/2+5*(5+11)/2",null,null,null,0,null,5811.35]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[17,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",3,"szt.",3]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[18,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu D46 i D47  z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",6,"szt.",6]
[19,"D-07.02.01","Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cala dł. 3,5m","szt.",9,"szt.",9]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8"]
[20,"D-05.05.03","Przełożenie - regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z uzupełnieniem  podsypki","m2",110,"m",110,null,110]
[null,"(analogia)","2*5*(10+6)/2+10*3",null,null,null,0]
[21,"D-08.05.01","Wykonanie ławy betonowej z oporem z beonu B-20 pod ściek wg rysunku konstrukcyjnego 0.10m3/mb","m3",0.2,"m3",0.2]
[null,null,"0.10*20"]
[22,"D-08.05.01","Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x60x15cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową","m",20,"m",20]
[23,"D-06.01.06","Umocnienie dna i skarp rowu  płytami azurowymi 60x40x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie humusem i obsianie trawą","m2",8,"m2",8,null,8]
[null,null,"5*0,4+2*5*0,6"]
[24,"D-05.05.03","Uzupełnienie nawierzchni  zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej- wzór kostki zgodny z kostka istniejącą","m2",40,"m",40,null,40]
[null,null,"2*10*2"]
[25,"KNR 2-1 0505-01","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",3349.14,"m2",3349.14,null,null,3349.1359999999995]
[null,null,"1196,12*2*1,4"]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":48,"n_cols":7,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Przebudowa   drogi gminnej w m. Czarna Kolonia"]
[" od km 0+000 do km 1+196.12"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny ",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,"SST",null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej ","km",1.2]
[3,"D-01.02.04","Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą z wywiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji","m",346]
[4,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  wraz z  przekazaniem materiału z rozbiórki Inwestorowi - na zjazdach","m2",30]
[5,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych wraz z  wywiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji","m2",242.2]
[6,"D-01.02.04","Rozebranie nawierzchni bitumicznej śr. Gr. 6 cm wraz z  wywiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji","m2",144]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[7,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta w tym na poszerzeniach z wbudowaniem w pobocza wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",263.47]
[8,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km (koryto i poszerzenia)","m3",1194.05]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[9,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV","m2",5408.16]
[10,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni i poszerzeń","m2",5408.16]
[11,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm","m2",5201.7]
[12,"D-04.04.02","Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm","m2",4994.51]
[13,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy","m2",2392]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[14,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi i poszerzeniach","m2",4877.22]
[15,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na nawierzchni z bloczków i naw. bitumicznej wg tabeli objetości (średnio 138 kg/m2)","Mg",182]
[16,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",5811.35]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[17,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",3]
[18,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu D46 i D47  z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",6]
[19,"D-07.02.01","Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cala dł. 3,5m","szt.",9]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[20,"D-05.05.03","Przełożenie - regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z uzupełnieniem  podsypki","m2",110]
[21,"D-08.05.01","Wykonanie ławy betonowej z oporem z beonu B-20 pod ściek wg rysunku konstrukcyjnego 0.10m3/mb","m3",0.2]
[22,"D-08.05.01","Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x60x15cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową","m",20]
[23,"D-06.01.06","Umocnienie dna i skarp rowu  płytami azurowymi 60x40x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie humusem i obsianie trawą","m2",8]
[24,"D-05.05.03","Uzupełnienie nawierzchni  zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej- wzór kostki zgodny z kostka istniejącą","m2",40]
[25,"KNR 2-1 0505-01","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",3349.14]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]