{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":69,"n_cols":12,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Budowa   drogi gminnej w m. Januszno Działki"]
[" od km 0+000 do km 0+708,49"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1,"kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej ","km",0.8,"km",0.8]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km"]
[null,null,"brzoza","szt.",5]
[null,null,"sosna","szt.",12]
[null,null,"Razem:","szt.",17,"szt.",17]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km "]
[null,null,"brzoza","szt.",1]
[null,null,"Razem:","szt.",1,"szt.",1]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 100-120 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km "]
[null,null,"topola - osika","szt.",1]
[null,null,"wierzba","szt.",1]
[null,null,"Razem:","szt.",2,"szt.",2]
[6,"D-01.02.01","Mechaniczne  karczowanie pni o średnicy 80-100 cm wraz z wywiezieniem  pni (karpiny) na odległość do 20 km ","szt.",8,"szt.",8]
[7,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie zagajników średnich o średnicach pni do do 15 cm  wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km ",null,null,null,0]
[null,null,"zagajnik mieszany (brzoza + sosna): 4*10*3+15*2","m2",150,null,null,null,150]
[null,null,"Razem:","m2",150,null,150]
[8,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie krzaków i odrostów wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km ","m2",400,"m2",400,null,1610]
[null,null,"2*2*100",null,null,null,0]
[9,"wycena własna","Przestawienie ogrodzenia dwóch posesji - demontaż ogrodzenia z elementów stalowych - słupki stalowe, przesła rama z kątowników z wypełnieniem siatką, ponowny wykonanie  i montaz ogrodzenia (z zabetonowaniem słupków) w nowej linii rozgraniczenia ","m",50,"m",50]
[null,null,"50 m"]
[10,"wycena własna","Przestawienie ogrodzenia dwóch posesji - demontaż ogrodzenia z elementów prefabrykowanych - słupki betonowe prefabrykowane wraz z jednym elementem (deską betonową) jako podn=mórówka, wypełnienie reszty przesła panel zgrzewany z drutu stalowego , , ponowny wykonanie  i montaz ogrodzenia (z zabetonowaniem słupków) w nowej linii rozgraniczenia ","m",53,"m2",1840]
[null,null,"53 m"]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[11,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta  z wbudowaniem w nasyp wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",124.82,"m3",124.82,null,124.82]
[null,null,"87,11+37,71"]
[12,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 3 km ",null,null,null,0,null,632.69]
[null,null,"wg tabeli objętości robót ziemnych ","m3",1358.88,"m3",1358.88,{"$nulls":4},632.69]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[13,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV",null,null,null,0]
[null,null,"jezdnia główna: 75,80*5,1+632,69*5,6+4*4/2+10*10-3,14*10*10/4+10*05/2","m2",3974.14,null,null,null,3984.1440000000002]
[null,null,"Razem:","m2",3974.14,"m2",3974.14]
[14,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni ","m2",3974.14,"m2",3974.14]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[15,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm",null,null,null,0,null,3842.4460000000004]
[null,null,"jezdnia główna: 75,80*4,9+632,69*5,4+4*4/2+10*10-3,14*10*10/4+10*05/2","m2",3842.45]
[null,null,"Razem:","m2",3842.45,null,3842.45,null,null,null,128.51999999999998]
[16,"D-04.04.02","Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm",null,null,null,0,null,3700.7480000000005]
[null,null,"jezdnia główna: 75,80*4,7+623,69*5,2+4*4/2+10*10-3,14*10*10/4+10*05/2","m2",3700.75]
[null,null,"Razem:","m2",3700.75,null,3700.75]
[17,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy","m2",1418,"m2",1418,null,1418]
[null,null,"709*2"]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[18,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ",null,null,null,0]
[null,null,"jezdnia główna: 75,80*4,6+632,69*5,1+4*4/2+10*10-3,14*10*10/4+10*05/2","m2",3629.9,null,null,null,3629.899]
[null,null,"Razem:","m2",3629.9,"m2",3629.9,null,430.87]
[19,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ",null,null,null,0]
[null,null,"jezdnia główna: 75,80*4,5+632,69*5,0+4*4/2+10*10-3,14*10*10/4+10*05/2","m2",3559.05,null,null,null,3559.05]
[null,null,"Razem:","m2",3559.05,null,3559.05,null,5811.35]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU Kod CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[20,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2,"szt.",2]
[null,null,"wg proj. organizacji ruchu",null,null,null,0]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu D42/D43  dwustronnych z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",1,"szt.",1]
[22,"D-07.02.01","Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cala dł. 3,5m","szt.",4,"szt.",4]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8"]
[23,"D-10.01.05","Regulacja wysokosciowa studni (włazów) urządzeń rewizyjnych  uzbrojenia podziemnego ","szt.",5,"szt.",5]
[null,null,"studnie kanalizacyjne"]
[24,"KNR 2-1 0505-01","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",1843.4,"m2",1843.4,null,null,1843.4]
[null,null,"709*2*1,3"]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Budowa   drogi gminnej w m. Januszno Działki"]
[" od km 0+000 do km 0+708,49"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233100-0"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny ",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,"SST",null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1]
[2,"D-01.01.01","Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe, obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej ","km",0.8]
[3,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km","szt.",17]
[4,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km ","szt.",1]
[5,"D-01.02.01","Mechaniczne ścinanie  drzew o średnicy 100-120 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuzycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km ","szt.",2]
[6,"D-01.02.01","Mechaniczne  karczowanie pni o średnicy 80-100 cm wraz z wywiezieniem  pni (karpiny) na odległość do 20 km ","szt.",8]
[7,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie zagajników średnich o średnicach pni do do 15 cm  wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km ","m2",150]
[8,"D-01.02.01","Mechaniczne karczowanie krzaków i odrostów wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 20 km ","m2",400]
[9,"wycena własna","Przestawienie ogrodzenia dwóch posesji - demontaż ogrodzenia z elementów stalowych - słupki stalowe, przesła rama z kątowników z wypełnieniem siatką, ponowny wykonanie  i montaz ogrodzenia (z zabetonowaniem słupków) w nowej linii rozgraniczenia ","m",50]
[10,"wycena własna","Przestawienie ogrodzenia dwóch posesji - demontaż ogrodzenia z elementów prefabrykowanych - słupki betonowe prefabrykowane wraz z jednym elementem (deską betonową) jako podn=mórówka, wypełnienie reszty przesła panel zgrzewany z drutu stalowego , , ponowny wykonanie  i montaz ogrodzenia (z zabetonowaniem słupków) w nowej linii rozgraniczenia ","m",53]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[11,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp - wykonanie koryta  z wbudowaniem w nasyp wg tabeli objetości robót ziemnych","m3",124.82]
[12,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 3 km ","m3",1358.88]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[13,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV","m2",3974.14]
[14,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na całej szerokości jezdni ","m2",3974.14]
[15,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm","m2",3842.45]
[16,"D-04.04.02","Wykonanie górnej warstwy podbudowy na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 8cm","m2",3700.75]
[17,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy","m2",1418]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233100-0",null,null,null,0]
[18,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",3629.9]
[19,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",3559.05]
[null,null,"OZNAKOWANIE I URZĄDZ. BEZP. RUCHU CPV 45233280-5",null,null,null,0]
[20,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu A \"średnich\" z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",2]
[21,"D-07.02.01","Montaż znaków pionowych typu D42/D43  dwustronnych z licem z folii odblaskowej I generacji","szt.",1]
[22,"D-07.02.01","Montaż słupków do znaków pionowych z rur ocynkowanych min. 1,5 cala dł. 3,5m","szt.",4]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8",null,null,null,0]
[23,"D-10.01.05","Regulacja wysokosciowa studni (włazów) urządzeń rewizyjnych  uzbrojenia podziemnego ","szt.",5]
[24,"KNR 2-1 0505-01","Reczne  profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy wraz z zagęszczeniem w gr. kat. I-II","m2",1843.4]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]