{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["przedmiar","ofertowy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"przedmiar","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przedmiar robót"]
[]
["Remont  drogi gminnej w m. Adolfin"]
["odcinek dł. 50 mb"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233000-9"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Części ","Ilość","Nazwa ","Ilość"]
[null,"wyceny",null,"składowe",null,"jedn.","jednost."]
[null,"SST, KNR",null,"jedn.",null,"rozliczen."]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1,"kmpl",1]
[2,"D-05.03.11","Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej grubość  do 8 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km","m2",230,"szt.",230,null,229.99999999999997]
[null,null,"50*4,6"]
[3,"D-01.02.04","Rozbiórka podbudowy gr. do 20 cm wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki do utylizacji","m2",117.5,"szt.",117.5,null,117.5]
[null,null,"25*4,7",null,null,null,0]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[4,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km (koryto średnio 40 cm)",null,null,null,0,null,47]
[null,null,"25*4,7*0,4","m3",47,"m3",47]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[5,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV","m2",117.5,"m2",117.5]
[null,null,"25*4,7",null,null,null,0]
[6,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm na całej szerokości jezdni","m2",117.5,"m2",117.5]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[7,"D-04.05.01","Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm","m2",117.5,"m2",117.5]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[8,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 20cm","m2",117.5,"m2",117.5]
[null,null,"j/w",null,null,null,0]
[9,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową na całej szerokości jedni","m2",235,"m2",235,null,235]
[null,null,"50*4,7"]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9",null,null,null,0]
[10,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi","m2",230,"m2",230]
[null,null,"50*4,6"]
[11,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",225,"m2",225]
[null,null,"50*4,5",null,null,null,0,null,225]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9"]
[12,"wycena własna","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, uzpełnienie i scinka gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 100cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem","m3",10,"m",10,null,10]
[null,null,"50*1.0*0.1*2",null,null,null,0]

{"sheet":"ofertowy","index":1,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KOSZTORYS OFERTOWY"]
["Remont  drogi gminnej w m. Adolfin"]
["odcinek dł. 50 mb"]
["branża drogowa"]
["CPV 45233000-9"]
["Lp.","podstawa","Opis elementu rozliczeniowego","Nazwa ","ilość","cena ","wartość"]
[null,"wyceny ",null,"jedn.",null,"jedn.","netto"]
[null,"SST",null,"rozliczen.",null,"netto"]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,null,"ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV 45100000-8"]
[1,"wycena własna","Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie robót wraz z utrzymaniem oznakowania w czasie robót","kmpl",1]
[2,"D-05.03.11","Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej grubość  do 8 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km","m2",230]
[3,"D-01.02.04","Rozbiórka podbudowy gr. do 20 cm wraz z odwiezieniem materiałów z rozbiórki do utylizacji","m2",117.5]
[null,null,"ROBOTY ZIEMNE    Kod CPV 45100000-8"]
[4,"D-02.01.01","Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-III - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 10 km (koryto średnio 40 cm)","m3",47]
[null,null,"PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9"]
[5,"D-04.01.01","Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kontrukc. nawierzchni na jezdni w gr. kat. II-IV","m2",117.5]
[6,"D-04.02.01","Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm na całej szerokości jezdni","m2",117.5]
[7,"D-04.05.01","Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm","m2",117.5]
[8,"D-04.04.02","Wykonanie podbudowy dolna warstwa na jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 20cm","m2",117.5]
[9,"D-04-03-01","Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  emulsja asfaltową na całej szerokości jedni","m2",235]
[null,null,"NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9"]
[10,"D-05.03.05b","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi","m2",230]
[11,"D-05.03.05a","Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 12 gr. 4cm na jezdni drogi ","m2",225]
[null,null,"ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45233000-9"]
[12,"wycena własna","Ścinka i zupełnienie poboczy gruntem rodzimym, uzpełnienie i scinka gruntu  gr. średnio 10cm (pob. 100cm)  wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem","m3",10]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":5},"VAT ......%"]
[null,null,null,"RAZEM BRUTTO:"]
[]
[null,"Słownie brutto: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[null,null,". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."]
[{"$nulls":4},". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "]
[{"$nulls":5},"(pieczęć i podpisy)"]