REALIZACJA INWESTYCJI

## W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2009 ROKU

W budżecie gminy na rok 2009 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.558.475,00 zł, a wydatkowano kwotę 6.461.493,52 zł tj. 85,5 % zakładanego planu. Zrealizowane w 2009 roku zadania inwestycyjne zostały  przedstawione    w załączniku Nr 3 i omówione poniżej.

### W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.157.250,00 zł,  wykonanie wynosi 3.310.503,20 zł tj. 79,6%  z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suskowola zaplanowano wydatki w kwocie 1.659.600,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.610.647,94 zł tj. 97,1 % zakładanego planu. Zadanie było sfinansowane ze środki budżetu gminy w kwocie 550.747,94 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie    1.059.900,00 zł. W ramach zrealizowanego zadania wybudowano kanalizację grawitacyjną o długości 6.772 mb, a tym samym stworzono możliwość wykonania indywidualnych przyłączy do gospodarstw domowych.  Do końca roku  zostało wykonanych 150 przyłączy.

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laski - Januszno zaplanowano wydatki w kwocie 1.288.200,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.287.821,92 zł tj. 100 % zakładanego planu. Zadanie było sfinansowane ze środki budżetu gminy w kwocie 747.821,92 zł i  pożyczki         z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie       540.000,00 zł. W ramach tego zadania wybudowano kanalizację grawitacyjną o długości 6.112 mb, a tym samym stworzono możliwość wykonania indywidualnych przyłączy do gospodarstw domowych.       Do końca roku wykonanych zostało 60% przyłączy a pozostałe 40% przyłączy zostanie wykonane do 30 czerwca 2010 r.

- Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płachty Ogrody zaplanowano wydatki w kwocie 55.000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 36.478,00 złotych z budżetu gminy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mireń – Sucha zaplanowano wydatki z budżetu gminy w kwocie 6.000,00 zł  związane z przygotowaniem wniosku na dofinansowanie zadania ze środków pochodzących   z Unii Europejskiej w ramach PROW. W związku z tym że, wniosek został przygotowany bez dodatkowych kosztów kwota nie została wydatkowana. Zadanie planowane do realizacji w 2010 roku.

- nie wydatkowano kwoty 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna. Zlecenie opracowania dokumentacji było niemożliwe w związku z tym, że Miasto Pionki nie wydało warunków włączenia do swojej sieci kanalizacyjnej nowo projektowanej kanalizacji ciśnieniowej dla miejscowości Czarna.

- na opracowanie  dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brzeziny zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, ze środków własnych,

- na opracowanie  dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Augustów zaplanowano wydatki w budżecie gminy w kwocie 54.000,00 zł, wydatkowano 100 % ze środków własnych,

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy zaplanowano wydatki w kwocie 674.920,00 zł, wydatkowano  22.946,56 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Została zawarta umowa na realizacje tego zadania. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji zadania, odbioru dokonano dopiero  w miesiącu styczniu 2010 r., a wykonawcy zostały naliczone kary umowne.

- na budowę wodociągu w miejscowości Jedlnia – Podsiczki zaplanowano wydatki w kwocie 90.200,00 zł, wydatkowano z budżetu gminy 84.337,23 zł. Wybudowano wodociąg o długości 1200 mb, do którego zostało podłączonych sześć gospodarstw domowych.

- na opracowanie dokumentacji projektowej budowy studni w miejscowości Czarna i Mireń oraz budowy studni w miejscowości Czarna zaplanowano wydatki z budżetu gminy w kwocie 120.830,00 zł wydatkowano sumę 120.711,69 zł.

- dokonano modernizacji przepompowni ścieków w miejscowości Działki Suskowolskie. Z planowanej kwoty 37.500,00 zł wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 37.500,00 zł.

- dokonano modernizacji  przepompowni ścieków w miejscowości Jedlnia.

Z planowanej kwoty 16.000,00 zł wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia z budżetu gminy kwotę 16.000,00 zł.

- dokonano zakupu dwóch pomp do przepompowni ścieków w Jedlni.

Z planowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano ze środków gminy kwotę 15.059,86 zł.

### W dziale 600 – Transport i łączność

zaplanowano wydatki w kwocie 1.726.575,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.509.278,28 zł tj. 87,4 % zakładanego planu  z tego:

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Kamyk zaplanowano środki 	                w kwocie 358.000,00 zł, a wydatkowano 357.858,60 zł z budżetu gminy.

W ramach tego zadania wybudowano drogę o długości 1300 mb.

- na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowości Augustów   zaplanowana była kwota 10.675,00 zł, a wydatkowano ze środków własnych kwotę    10.675,00 zł za dokumentację projektowo-kosztorysową,

- na zadanie budowa drogi gminnej w miejscowości Czarna Zastaw 		        z planowanej kwoty 637.000,00 zł, wydatkowano kwotę 636.842,66 zł. Zadanie sfinansowano z budżetu gminy w kwocie 581.842,66 zł i z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55.000,00 zł. Długość wybudowanej drogi wynosi 1.323 mb.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Mireń z planowanej kwoty 189.000,00 zł wydatkowano kwotę 188.700,14 zł. Zadanie realizowane było w całości ze środków budżetu gminy. Długość wybudowanej drogi wynosi         333 mb.

- na budowę drogi gminnej w miejscowości Tadeuszów obręb Wincentów           z planowanej kwoty 188.900,00 zł, wydatkowano kwotę 188.867,88 zł. Budowa drogi została sfinansowana w całości ze środków własnych.

- na budowę drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Jaroszki - Stoki zaplanowano środki w kwocie 58.000,00 zł, wydatkowano kwotę 55.850,00 zł ze środków budżetu gminy.

- na budowę drogi gminnej opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w miejscowości Januszno z planowanej kwoty 250.000,00 zł wydatkowano kwotę 50.720,00 zł. ze środków budżetu gminy. Ze względu na to, że najtańsza oferta na budowę drogi po przetargu znacznie przewyższała planowane środki w budżecie przetarg został unieważniony, a zadanie nie było realizowane.

- na podział gruntów związany z budową drogi w m. Kolonka nie wydatkowano planowanej kwoty 15.000,00 zł, ponieważ gmina nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę dróg gminnych z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.764,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej w miejscowości Bieliny. Środki pochodziły z budżetu gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 43.593,59 zł na modernizację budynku socjalnego w miejscowości Czarna. Modernizacja została  wykonana w całości ze środków własnych gminy.

W dziale 750 – Administracja publiczna

zaplanowano wydatki w kwocie 597.000,00 zł, wydatkowano kwotę 590.863,17 zł   na budowę budynku Urzędu Gminy. Środki finansowe w całości pochodziły           z budżetu gminy.

### W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne

zaplanowano  wydatki w kwocie  312.650,00 zł, wydatkowano kwotę  312.549,53 zł z tego:

- na  budowę boksu garażowego przy OSP Czarna ze środków własnych kwotę 195.699,96 zł,

- na budowę drogi dojazdowej do OSP Laski  wydatkowano kwotę       112.312,12 zł

- na zakup motopompy dla OSP Laski wydatkowano kwotę 4.537,45 zł. Zakup został sfinansowany w 100 % z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego.

### W dziale 801 – Oświata i wychowanie

zaplanowano wydatki w kwocie  369.000,00zł, wydatkowano kwotę     365.036,58 zł tj. 81,50%  zakładanego planu z tego :

- na modernizacje budynku PSP w Jedlni zaplanowano środki w kwocie 180.000,00 zł. Zadanie sfinansowane było ze środków własnych  w kwocie 108.371,48 zł i dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 70.000,00 zł. W ramach modernizacji wykonano wymianę okien, remont dachu, wymianę obróbek blacharskich oraz termomodernizację starego budynku..

- na zakup programu komputerowego zaplanowano środki w kwocie        5.900,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.500,00 zł ze środków własnych gminy,

- na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły. zaplanowano środki własne w kwocie 183.100 zł. Zakup  został sfinansowany ze środków własnych w kwocie 181.165,10 zł ujętych w budżecie gminy            i środków z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      w kwocie 175.000,00 zł w ramach realizacji Programu „Uczeń na wsi”, który funkcjonuje poza budżetem.

### W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie 109.000,00 zł, wydatkowano kwotę     94.949,17 zł z tego:

- na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy wydatkowano            ze środków  własnych kwotę 42.791,82 zł,

- na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jedlnia – Sokoły wydatkowano  kwotę 52.157,35 zł.

### W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano wydatki  w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano 28.540,00 zł na inwentaryzację budowlaną  i projekt Gminnego Centrum Kultury w Janusznie   – I etap.

### W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

zaplanowano wydatki  w kwocie  207.000,00 zł, wydatkowano kwotę 206.180,00 zł.

- na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Laski wydatkowano        z budżetu gminy kwotę 8.540,00 zł

- na opracowanie dokumentacji projektowo -  kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jedlnia wydatkowano z budżetu gminy kwotę 197.640,00 zł.